教育學院犯罪防治學系新任主管遴選作業預定時程
項目	應辦事項	完成日期
校長核定委員會之組成	學系推派遴選委員及請院長推薦校外遴選委員確認後，簽奉校長核定，再核發委員聘函，組成系主任遴選委員會	113/10/29
第1次遴選委員會議	討論遴選相關事宜 / 議決預定工作時程表 / 議決公告內容、方式 / 議決推薦表及候選人資格表格式 / 議決候選人資格及應提供之資料	113/11/19
第1次公告	公告方式：將徵才啟事刊登於本校、教育學院、犯防系網頁及國科會求才訊息網站，並於收件截止日後進行資格審查。	113/11/20~113/12/11
第1次延長公告	若候選人僅1名時，將依第一次會議之決議，展延公告至12月19日止，並於收件截止日後進行資格審查。	113/12/12~113/12/19
第2次遴選委員會議	請候選人說明擔任系主任之治系理念 / 決定系主任人選 / 完成系主任遴選作業	114/01/15前
第2次延長公告	若無任何候選人，則繼續延長公告至113年12月26日止；後續如無人申請，每次將延長公告一週，至有候選人申請或公告屆滿三個月之日為止。
第3次遴選委員會		視實際需要再行安排
簽陳校長核定	3個月內完成遴選 / （114年1月29日前）